开发区实验小学教育集团

火灾防控专项整治实施方案

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理工作的重要论述和重要训词精神，按照党工委、管委会深入开展安全生产专项整治工作统一部署，在集团组织开展火灾防控专项整治，全面排查、彻底整治重大风险隐患，着力提升本质安全水平，坚决杜绝重特大火灾事故，有效遏制较大火灾事故，全面压降一般火灾事故，为师生教育教学活动提供坚实的消防安全保障。

二、整治范围

重点整治火灾荷载过高、用火用电用油用气不规范、电动自行车消防安全管理不到位、消防设施损坏停用、疏散通道不畅通、重点岗位人员责任不落实、日常管理机制不健全等突出问题，持续加大排查整治力度。

三、组织领导

组  长：赵建华

副组长：沈良涛  朱军  姜兵

成  员：王俊峰  吴进华  叶小飞  茅志刚

四、工作重点

1.火灾隐患整治

各校区参照《十三类场所消防安全自查检查要点》及相关消防安全法规和技术标准（可从“江苏消防网”下载，网址：www.js119.com），开展“三自主两公开一承诺”活动。2019年12月底前，各校区签订《消防安全自查承诺书》，在校区醒目位置张贴。建立并落实消防安全责任制，消防安全责任人、管理人、消防专兼职人员、保安等人员培训，日常消防检查巡查，消防设施运行和维护保养，人员安全疏散，用火用电管理，灭火应急预案制定和组织演练等情况。

全面细致开展火灾隐患排查，采取切实有效措施确保消防设施性能良好，疏散通道畅通。加强对特种设备和食堂操作间、排油烟管道的检查管理，做到操作人员资质齐全，设施检验合格，管理责任到位，防范措施有力。

加强对实验室等重点部位存放的易燃易爆物品规范管理，确保安全。加强对学校用电线路、停车棚进行清查和整理，防止因线路老化、负荷过高、线头裸露、电动车充电时间过长等原因而引发短路、触电、火灾等意外事故。

加强对教师办公室用电管理，开展经常性的安全检查。对计算机房、图书馆、财务室、网络中心、办公室、录播室等重点部位和消防栓、灭火器、消防通道等消防安全设施进行检查。通过检查，摸清隐患底数，建立隐患台帐，制度整改计划，落实整改工作。

2.消防宣传教育

大力开展消防安全宣传教育活动，通过多种方式，向师生及家长传递消防知识，增强逃生技能。开设消防安全教育课，将消防知识纳入教学、培训内容，做到消防知识进教材、进课堂。开展消防安全教育培训，保证全体教师懂得基本消防常识、消防设施器材使用方法和逃生自救技能，将消防知识列入各种安全培训内容。

组织开展一系列消防安全教育主题活动：开展一次消防安全动员会;组织一次消防安全疏散演练;组织一次消防安全绘画、手抄报比赛活动;组织一次消防安全知识竞赛活动;开展一次消防安全知识讲座。借助报纸、网站、板报、专栏以及校讯通等，向师生及家长宣传普及消防安全、火灾预防和逃生自救知识。

按照教育部《中小学幼儿园应急疏散演练指南》要求，落实应急疏散演练制度，制定灭火和应急疏散逃生预案，完善应急反应机制建设。活动期间集中开展一次全校性的防火逃生应急疏散演练切实提高师生应急逃生避险和自救自护能力。

五、实施步骤

1.部署发动阶段（2019年11月20日至12月上旬）。

各校区制定方案、召开会议，明确工作职责、细化工作措施，广泛发动、部署到位。

2.组织实施阶段（2019年12月至2020年9月底）。

2020年3月底前，为冬春火灾防控阶段，结合国务院安委办《关于加强冬春火灾防控工作的通知》（安委办﹝2019﹞15号），针对年末岁初消防工作特点，聚焦重点部位、重点环节开展专项整治，确保元旦、春节和全国及省、市“两会”期间消防安全形势平稳。2020年4月至9月底，为专项整治行动集中攻坚阶段，结合全国夏季消防检查工作部署要求，持续深化火灾隐患排查整治，进一步夯实消防工作基础，建立健全消防安全长效机制。

3.督查验收阶段（2020年10月至12月）。迎接管委会组织检查验收，总结经验做法，固化工作成效，完善防范化解重大消防安全风险长效机制。

六、工作要求

1.强化组织领导。

集团成立火灾防控专项整治工作组，赵建华校长负总责，各校区主管安全副校长为校区第一责任人；校区后勤保障中心和学生成长中心具体负责本校区的火灾防控专项整治和宣传教育工作。纪委沈良涛书记对成员履责情况加强督查。

2.强化制度落实。各校区利用每月一次的安全工作会议，梳理汇总工作进展情况，分析存在问题，提出下一步工作措施；落实整改责任、明确整改时限，严格闭环管理。

3.强化督导问责。条线及部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，各尽其职，各负其责。集团领导小组联合纪委至少每月组织开展一次督查检查，及时通报发现问题，加强动态监管和问责。

各校区将专项整治进展情况（包括宣传教育活动）及《全区火灾防控专项整治登记表》（附件）于每月1日前报集团后勤保障中心主任江志祥，四个校区一并报送区火灾防控专项整治工作组办公室。

联系人及电话：董赛超，13861918393。

附件：全区火灾防控专项整治登记表（下页）

| 附件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全区火灾防控专项整治登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）： 开发区 填表单位： 审核人： 填表人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位（场所）名称 | 所属类别 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 排查时间 | 排查人员姓名 | 存在的问题 | 整改进度 | 抄送相关行业部门情况 |
| 注： 1、填表单位，填写组织排查单位的名称，如，开发区建设局／开发区中兴街道／开发区公安分局中兴派出所。 2、所属类别根据实际从“商场市场、‘多合一’场所、劳动密集型企业、公共娱乐场所、群租房、宾馆饭店、高层建筑、养老院、施工工地、学校及校外培训机构、医院、儿童活动场所、文物古建筑、其他”中选填一类； 3、排查时间按照YYYY-MM-DD的格式填写，如2019-4-30； 4、整改进度项如全部完成整改的，填写“全部完成整改”；部分完成整改的，根据实际情况填写，如第1、3、6条已完成整改； 5、此表每次报送时，累计填写，滚动更新“整改进度”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |